## Лист1
АКТ
г. Павловск | [9 empty] | 31.03.16г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык ,
составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от 30 декабря 2015г. №МК-008
"по уборке и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муницмпального образования города Павловск в 2016 году"
в марте 2016 года "подрядчик" ОАО "Автодор СПб" выполнил работы по уборке и содержанию дорог не в полном объеме
по следующим адресам:
№ п/п | наименование дороги | граница дороги | протяженность объекта,м |  | норматив | По муниципальному контракту № МК -008 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[6 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | Екатериниская ул. | от ул. Правды до Елизаветинской ул. |  | проезжая часть | 67.55 | 5141.6808 | 913.4 | 4072.1392 | 723.4 | 1069.5417 | 190
|  |  |  | тротуар | 147.79 | 77.5897 | 6.3 | 0 | 0 | 77.5897 | 6.3
|  |  | 294.16 | полоса отвода | 6.87 | 522.9215 | 913.4 | 414.1465 | 723.4 | 108.775 | 190
2 | ул.Лассаля | от ул. Гуммолосаровской в направлении на Юг | 179.17 | проезжая часть | 67.55 | 5267.2113 | 935.7 | 4141.3779 | 735.7 | 1125.8333 | 200
|  |  |  | тротуар | 147.79 | 81.2845 | 6.6 | 0 | 0 | 81.2845 | 6.6
|  |  |  | полоса отвода | 6.87 | 535.6883 | 935.7 | 421.1882 | 735.7 | 114.5 | 200
Итого за март | [5 empty] | 11626.3761 |  | 9048.86 |  | 2577.5243
Итого с НДС 18% | [5 empty] | 13719.12 |  | 10677.65 |  | 3041.47
Итого с понижающим коэффициентом 0,7073077358261 | [5 empty] | 9703.63 |  | 7552.38 |  | 2151.25
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык