## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 31.01.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО
Автодор СПб Г.Ю. Мицык, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным
контрактом от 30 декабря 2015г. №МК - 007 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города
Павловска, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в январе 2016 года "Подрядчик" Открытое акционерное общество "Автодор Санкт- Петербург" (ОАО "Автодор СПб")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 59778.91 | 4373 | 50811.39 | 3717 | 8967.52 | 656
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 14694.4 | 6560 | 12490.24 | 5576 | 2204.16 | 984
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4406.9 | 635 | 4406.9 | 635 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 1301.16 | 18588 | 1293.11 | 18473 | 8.05 | 115
2 | 16213 - ограничен улицами: ул.Мичурина напротив школы 464 | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 16062.25 | 1175 | 16062.25 | 1175 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 3949.12 | 1763 | 3949.12 | 1763 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 3400.6 | 490 | 3400.6 | 490 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 2461.34 | 35162 | 864.64 | 12352 | 1596.7 | 22810
3 | 16220 - ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 35610.35 | 2605 | 34010.96 | 2488 | 1599.39 | 117
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 8753.92 | 3908 | 8361.92 | 3733 | 392 | 175
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 6398.68 | 922 | 4344.44 | 626 | 2054.24 | 296
|  | газоны |  | 0.07 | 146.72 | 2096 | 132.44 | 1892 | 14.28 | 204
4 | 16221- ограничен улицами: ул. Детскосельская, Детскосельский пер., ул. Березовая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 12740.44 | 932 | 11701.52 | 856 | 1038.92 | 76
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 3133.76 | 1399 | 2876.16 | 1284 | 257.6 | 115
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 194.32 | 28 | 194.32 | 28 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 125.3 | 1790 | 124.04 | 1772 | 1.26 | 18
5 | 16263 - ограничен улицами: Краснофлотский пер., ул. Проф. Молчанова, ул. 2-я Краснофлотская, Партизанский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 3062.08 | 224 | 3062.08 | 224 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 750.4 | 335 | 750.4 | 335 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1415.76 | 204 | 1415.76 | 204 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 196.35 | 2805 | 37.1 | 530 | 159.25 | 2275
6 | 16274 - ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, ул. Луначарского, ул. Круглый пруд, ул. Чернышевского | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 23403.04 | 1712 | 20915.1 | 1530 | 2487.94 | 182
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 5752.32 | 2568 | 5143.04 | 2296 | 609.28 | 272
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7210.66 | 1039 | 7210.66 | 1039 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 534.59 | 7637 | 534.59 | 7637 | 0 | 0
7 | 16302А - ограничен улицами: Восточная граница земель ж.д.направления на Новгород-р.Славянка-дорога на кладбище г. Павловска-граница плодово-овощной станции- проезд №11 г.Павловска- Колхозная ул.- Звериницкая ул.- граница садоводства "Павловское2" | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 29622.89 | 2167 | 29622.89 | 2167 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 7280 | 3250 | 7280 | 3250 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 9264.9 | 1335 | 1596.2 | 230 | 7668.7 | 1105
|  | газоны |  | 0.07 | 1665.51 | 23793 | 594.51 | 8493 | 1071 | 15300
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 263316.67 |  | 233186.38 |  | 30130.29
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 310713.6706 |  | 275159.9284 |  | 35553.7422
Итого с понижающим коэффициентом 0,3389644940094 |  |  |  |  | 105320.9021 |  | 93269.4459 |  | 12051.4562
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык