## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 15.04.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
Ю.С. Григорьев, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в апреле 2016 года (период с 05.04.16г. по 15.04.16г.)"Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 50811.39 | 3717 | 50811.39 | 3717 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 12490.24 | 5576 | 11282.88 | 5037 | 1207.36 | 539
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4406.9 | 635 | 4406.9 | 635 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 1293.11 | 18473 | 1163.82 | 16626 | 129.29 | 1847
2 | 16205-ограничен улицами: Березовая ул., Гуммолосаровская ул., ул. 1-ая Советская | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 62840.99 | 4597 | 62840.99 | 4597 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 15444.8 | 6895 | 13899.2 | 6205 | 1545.6 | 690
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1596.2 | 230 | 1422.7 | 205 | 173.5 | 25
|  | газоны |  | 0.07 | 793.24 | 11332 | 793.24 | 11332 | 0 | 0
3 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 18700.56 | 1368 | 18700.56 | 1368 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4594.24 | 2051 | 4135.04 | 1846 | 459.2 | 205
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1256.14 | 181 | 1256.14 | 181 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 63.21 | 903 | 63.21 | 903 | 0 | 0
4 | 16220 - ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 34010.96 | 2488 | 30620.8 | 2240 | 3390.16 | 248
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 8361.92 | 3733 | 8361.92 | 3733 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4344.44 | 626 | 4344.44 | 626 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 132.44 | 1892 | 132.44 | 1892 | 0 | 0
5 | 16222 - ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 16978.14 | 1242 | 15269.39 | 1117 | 1708.75 | 125
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4173.12 | 1863 | 3754.24 | 1676 | 418.88 | 187
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7398.04 | 1066 | 7398.04 | 1066 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 289.1 | 4130 | 260.19 | 3717 | 28.91 | 413
6 | 16226 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 6862.34 | 502 | 6178.84 | 452 | 683.5 | 50
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1688.96 | 754 | 1688.96 | 754 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1610.08 | 232 | 1610.08 | 232 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 41.23 | 589 | 41.23 | 589 | 0 | 0
7 | 16229 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 7778.23 | 569 | 6999.04 | 512 | 779.19 | 57
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1910.72 | 853 | 1910.72 | 853 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 105.42 | 1506 | 105.42 | 1506 | 0 | 0
8 | 16247 - ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, Пушкинская ул., проезд от Пушкинской до Декабристов | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 123.03 | 9 | 0 | 0 | 123.03 | 9
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 31.36 | 14 | 0 | 0 | 31.36 | 14
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1825.22 | 263 | 1825.22 | 263 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 42.42 | 606 | 0 | 0 | 42.42 | 606
9 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 36950.01 | 2703 | 33259.11 | 2433 | 3690.9 | 270
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 9083.2 | 4055 | 8176 | 3650 | 907.2 | 405
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1020.18 | 147 | 1020.18 | 147 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 608.09 | 8687 | 547.26 | 7818 | 60.83 | 869
10 | 16258 - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Партизанский пер., ул. 9-го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1038.92 | 76 | 902.22 | 66 | 136.7 | 10
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 255.36 | 114 | 0 | 0 | 255.36 | 114
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 6488.9 | 935 | 6488.9 | 935 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 103.04 | 1472 | 0 | 0 | 103.04 | 1472
11 | 16260 А - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1763.43 | 129 | 1585.72 | 116 | 177.71 | 13
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 434.56 | 194 | 389.76 | 174 | 44.8 | 20
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 142.24 | 2032 | 128.03 | 1829 | 14.21 | 203
12 | 16263 - ограничен улицами: Краснофлотский пер., ул. Проф. Молчанова, ул. 2-я Краснофлотская, Партизанский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 3062.08 | 224 | 2761.34 | 202 | 300.74 | 22
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 750.4 | 335 | 676.48 | 302 | 73.92 | 33
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1415.76 | 204 | 1415.76 | 204 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 37.1 | 530 | 33.39 | 477 | 3.71 | 53
13 | 16301 - ограничен улицами: ул. Главная, ул.Звериницкая, ул. Колхозная | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 300.74 | 22 | 259.73 | 19 | 41.01 | 3
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 71.68 | 32 | 62.72 | 28 | 8.96 | 4
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 770.34 | 111 | 770.34 | 111 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 755.79 | 10797 | 680.19 | 9717 | 75.6 | 1080
14 | 16302Б - ограничен улицами: ул.Обороны- проезд №12 г. Павловска-проезд № 8 г. Павловска- Артиллерийская ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 6315.54 | 462 | 5686.72 | 416 | 628.82 | 46
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1552.32 | 693 | 1395.52 | 623 | 156.8 | 70
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7273.12 | 1048 | 7273.12 | 1048 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 162.75 | 2325 | 146.51 | 2093 | 16.24 | 232
15 | 16413А - ограничен улицами: дорога Гамболово-Покровка, западная и северная граница населенного пункта п. Гамболово, южная граница населенного пункта | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 4511.1 | 330 | 4059.99 | 297 | 451.11 | 33
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1108.8 | 495 | 1108.8 | 495 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 950.78 | 137 | 853.62 | 123 | 97.16 | 14
|  | газоны |  | 0.07 | 54.25 | 775 | 54.25 | 775 | 0 | 0
16 | 16415 - ограничен улицами: Горная ул. , ул.Александра Матросова, дорога Попово, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 22938.26 | 1678 | 20655.37 | 1511 | 2282.89 | 167
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 5635.84 | 2516 | 4515.84 | 2016 | 1120 | 500
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7772.8 | 1120 | 7772.8 | 1120 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 1076.67 | 15381 | 1076.67 | 15381 | 0 | 0
17 | 16416 - ограничен улицами: Горная ул., ул. Александра Матросова, дорога Попово, правый берег р. Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 14968.65 | 1095 | 13478.62 | 986 | 1490.03 | 109
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 3680.32 | 1643 | 3312.96 | 1479 | 367.36 | 164
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1950.14 | 281 | 1950.14 | 281 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 1003.8 | 14340 | 803.04 | 11472 | 200.76 | 2868
18 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 19821.5 | 1450 | 15857.2 | 1160 | 3964.3 | 290
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4872 | 2175 | 3886.4 | 1735 | 985.6 | 440
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 26462.22 | 3813 | 26462.22 | 3813 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 1555.4 | 22220 | 1555.4 | 22220 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 269976.16 |  | 259451.82 |  | 10524.34
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 318571.8688 |  | 306153.1476 |  | 12418.7212
Итого с понижающим коэффициентом 0,409999988867 |  |  |  |  | 130614.4627 |  | 125522.7871 |  | 5091.6756
Итого с 05.04.16г. По 15.04.16.г |  |  |  |  | 95783.9393 |  | 92050.0439 |  | 3733.8954
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" Ю.С. Григорьев