## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 30.04.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
Ю.С. Григорьев, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в апреле 2016 года (период с 16.04.16г. по 30.04.16г.)"Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 14198.94 | 3717 | 12059.74 | 3157 | 2139.2 | 560
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 6858.48 | 5576 | 5751.48 | 4676 | 1107 | 900
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1403.35 | 635 | 740.35 | 335 | 663 | 300
|  | газоны |  | 1.48 | 27340.04 | 18473 | 22900.04 | 15473 | 4440 | 3000
9 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 10325.46 | 2703 | 8682.86 | 2273 | 1642.6 | 430
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 4987.65 | 4055 | 4188.15 | 3405 | 799.5 | 650
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 324.87 | 147 | 214.37 | 97 | 110.5 | 50
|  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 12856.76 | 8687 | 10784.76 | 7287 | 2072 | 1400
11 | 16260 А - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 492.78 | 129 | 339.98 | 89 | 152.8 | 40
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 238.62 | 194 | 238.62 | 194 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 3007.36 | 2032 | 2563.36 | 1732 | 444 | 300
16 | 16415 - ограничен улицами: Горная ул. , ул.Александра Матросова, дорога Попово, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 6409.96 | 1678 | 5378.56 | 1408 | 1031.4 | 270
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 3094.68 | 2516 | 2664.18 | 2166 | 430.5 | 350
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 2475.2 | 1120 | 1259.7 | 570 | 1215.5 | 550
|  | газоны |  | 1.48 | 22763.88 | 15381 | 19063.88 | 12881 | 3700 | 2500
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 116778.03 |  | 96830.03 |  | 19948
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 137798.0754 |  | 114259.4354 |  | 23538.64
Итого с понижающим коэффициентом 0,409999988867 |  |  |  |  | 56497.2094 |  | 46846.3672 |  | 9650.8421
Итого с 16.04.16г. по 30.04.16.г |  |  |  |  | 28248.6047 |  | 23423.1836 |  | 4825.4211
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" Ю.С. Григорьев