## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 31.05.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
Ю.С. Григорьев, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в мае 2016 года "Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 14198.94 | 3717 | 12785.54 | 3347 | 1413.4 | 370
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 6858.48 | 5576 | 6181.98 | 5026 | 676.5 | 550
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1403.35 | 635 | 1270.75 | 575 | 132.6 | 60
|  | газоны |  | 1.48 | 27340.04 | 18473 | 24676.04 | 16673 | 2664 | 1800
2 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 10325.46 | 2703 | 8262.66 | 2163 | 2062.8 | 540
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 4987.65 | 4055 | 4003.65 | 3255 | 984 | 800
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 324.87 | 147 | 324.87 | 147 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 12856.76 | 8687 | 10296.36 | 6957 | 2560.4 | 1730
3 | 16260 А - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 492.78 | 129 | 443.12 | 116 | 49.66 | 13
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 238.62 | 194 | 214.02 | 174 | 24.6 | 20
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 3007.36 | 2032 | 2415.36 | 1632 | 592 | 400
4 | 16415 - ограничен улицами: Горная ул. , ул.Александра Матросова, дорога Попово, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 6409.96 | 1678 | 5798.76 | 1518 | 611.2 | 160
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 3094.68 | 2516 | 2787.18 | 2266 | 307.5 | 250
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 2475.2 | 1120 | 2232.1 | 1010 | 243.1 | 110
|  | газоны |  | 1.48 | 22763.88 | 15381 | 20543.88 | 13881 | 2220 | 1500
5 | 16205-ограничен улицами: Березовая ул., Гуммолосаровская ул., ул. 1-ая Советская | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 17560.54 | 4597 | 15803.34 | 4137 | 1757.2 | 460
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 8480.85 | 6895 | 7632.15 | 6205 | 848.7 | 690
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 508.3 | 230 | 508.3 | 230 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 16771.36 | 11332 | 15143.36 | 10232 | 1628 | 1100
6 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5225.76 | 1368 | 4690.96 | 1228 | 534.8 | 140
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2522.73 | 2051 | 2276.73 | 1851 | 246 | 200
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 400.01 | 181 | 400.01 | 181 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 1336.44 | 903 | 1336.44 | 903 | 0 | 0
7 | 16222 - ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4744.44 | 1242 | 4286.04 | 1122 | 458.4 | 120
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2291.49 | 1863 | 2070.09 | 1683 | 221.4 | 180
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 2355.86 | 1066 | 2355.86 | 1066 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 6112.4 | 4130 | 6112.4 | 4130 | 0 | 0
8 | 16220 - ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 9504.16 | 2488 | 8663.76 | 2268 | 840.4 | 220
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 4591.59 | 3733 | 4136.49 | 3363 | 455.1 | 370
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1383.46 | 626 | 1250.86 | 566 | 132.6 | 60
|  | газоны |  | 1.48 | 2800.16 | 1892 | 2518.96 | 1702 | 281.2 | 190
9 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5539 | 1450 | 5004.2 | 1310 | 534.8 | 140
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2675.25 | 2175 | 2429.25 | 1975 | 246 | 200
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 8426.73 | 3813 | 7586.93 | 3433 | 839.8 | 380
|  | газоны |  | 1.48 | 32885.6 | 22220 | 29629.6 | 20020 | 3256 | 2200
10 | 16221 - ограничен улицами: ул. Детскосельская, Детскосельский пер., ул. Березовая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 3269.92 | 856 | 2926.12 | 766 | 343.8 | 90
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 1579.32 | 1284 | 1431.72 | 1164 | 147.6 | 120
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 61.88 | 28 | 61.88 | 28 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 2622.56 | 1772 | 2370.96 | 1602 | 251.6 | 170
11 | 16228 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер., Песчаный пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 3629 | 950 | 3247 | 850 | 382 | 100
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 1752.75 | 1425 | 1580.55 | 1285 | 172.2 | 140
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 581.23 | 263 | 581.23 | 263 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 2230.36 | 1507 | 2230.36 | 1507 | 0 | 0
12 | 16234 - ограничен улицами:Конюшенная ул., ул. Первого Мая, Березовая ул., Садовая ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 1294.98 | 339 | 1142.18 | 299 | 152.8 | 40
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 624.84 | 508 | 563.34 | 458 | 61.5 | 50
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 3722.2 | 2515 | 3352.2 | 2265 | 370 | 250
13 | 16413Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 7300.02 | 1911 | 5772.02 | 1511 | 1528 | 400
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 3525.18 | 2866 | 2836.38 | 2306 | 688.8 | 560
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1752.53 | 793 | 912.73 | 413 | 839.8 | 380
|  | газоны |  | 1.48 | 26679.96 | 18027 | 23423.96 | 15827 | 3256 | 2200
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 313523.1 |  | 278506.84 |  | 35016.26
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 369957.258 |  | 328638.0712 |  | 41319.1868
Итого с понижающим коэффициентом 0,4099999888267 |  |  |  |  | 151682.4716 |  | 134741.6055 |  | 16940.8661
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" Ю.С. Григорьев