## Лист1
Акт
г. Павловск | [8 empty] | 31.07.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
Ю.С. Григорьев, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в июле 2016 года "Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 14198.94 | 3717 | 9232.94 | 2417 | 4966 | 1300
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 6858.48 | 5576 | 4459.98 | 3626 | 2398.5 | 1950
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1403.35 | 635 | 1403.35 | 635 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 27340.04 | 18473 | 27340.04 | 18473 | 0 | 0
2 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5539 | 1450 | 5539 | 1450 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2675.25 | 2175 | 1340.7 | 1090 | 1334.55 | 1085
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 8426.73 | 3813 | 8426.73 | 3813 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 32885.6 | 22220 | 16450.2 | 11115 | 16435.4 | 11105
3 | 16413Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 7300.02 | 1911 | 2907.02 | 761 | 4393 | 1150
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 3525.18 | 2866 | 1419.42 | 1154 | 2105.76 | 1712
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1752.53 | 793 | 1752.53 | 793 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 26679.96 | 18027 | 10695.96 | 7227 | 15984 | 10800
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 138585.08 |  | 90967.87 |  | 47617.21
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 163530.3944 |  | 107342.0866 |  | 56188.3078
Итого с понижающим коэффициентом 0,4099999888267 |  |  |  |  | 67047.4599 |  | 44010.2543 |  | 23037.2056
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" Ю.С. Григорьев