## Лист1
Акт
г. Павловск | [8 empty] | 31.08.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
Ю.С. Григорьев, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в августе 2016 года "Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 14198.94 | 3717 | 14198.94 | 3717 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 6858.48 | 5576 | 6858.48 | 5576 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1403.35 | 635 | 1264.12 | 572 | 139.23 | 63
|  | газоны |  | 1.48 | 27340.04 | 18473 | 27340.04 | 18473 | 0 | 0
2 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 10325.46 | 2703 | 9294.06 | 2433 | 1031.4 | 270
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 4987.65 | 4055 | 4489.5 | 3650 | 498.15 | 405
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 324.87 | 147 | 324.87 | 147 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 12856.76 | 8687 | 10954.96 | 7402 | 1901.8 | 1285
3 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5225.76 | 1368 | 4706.24 | 1232 | 519.52 | 136
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2522.73 | 2051 | 2522.73 | 2051 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 400.01 | 181 | 400.01 | 181 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 1336.44 | 903 | 1336.44 | 903 | 0 | 0
4 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5539 | 1450 | 5539 | 1450 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2675.25 | 2175 | 2675.25 | 2175 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 8426.73 | 3813 | 6747.13 | 3053 | 1679.6 | 760
|  | газоны |  | 1.48 | 32885.6 | 22220 | 32885.6 | 22220 | 0 | 0
5 | 16413Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 7300.02 | 1911 | 5122.62 | 1341 | 2177.4 | 570
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 3525.18 | 2866 | 2469.84 | 2008 | 1055.34 | 858
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1752.53 | 793 | 1752.53 | 793 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 26679.96 | 18027 | 26679.96 | 18027 | 0 | 0
6 | 16215 - ограничен улицами: ул. Конюшенная, ул. Правды, ул. Гуммолосаровская, ул. Васенко | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 1715.18 | 449 | 1547.1 | 405 | 168.08 | 44
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 829.02 | 674 | 746.61 | 607 | 82.41 | 67
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 269.62 | 122 | 269.62 | 122 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 14582.44 | 9853 | 14582.44 | 9853 | 0 | 0
7 | 16213 - ограничен улицами: ул. Мичурина напротив школы 464 | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4488.5 | 1175 | 4488.5 | 1175 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2168.49 | 1763 | 2168.49 | 1763 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1082.9 | 490 | 1082.9 | 490 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 18280.96 | 12352 | 14625.36 | 9882 | 3655.6 | 2470
8 | 16208 - ограничен улицами: ул. Мичурина, Елизаветинская ул., ул. Правды, р. Тызьва | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 3415.08 | 894 | 3075.1 | 805 | 339.98 | 89
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 1649.43 | 1341 | 1484.61 | 1207 | 164.82 | 134
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 3173.56 | 1436 | 3173.56 | 1436 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 16780.24 | 11338 | 16780.24 | 11338 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 245000.18 |  | 231586.85 |  | 13413.33
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 289100.2124 |  | 273272.483 |  | 15827.7294
Итого с понижающим коэффициентом 0,4099999888267 |  |  |  |  | 118531.0839 |  | 112041.715 |  | 6489.3689
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" Ю.С. Григорьев