## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 31.10.16г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ"
О.О. Аксенов, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от
31 декабря 2015 года №МК - 010 "по уборке и санитарной очистке территорий внутриквартального озеленения", находящихся
в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, в октябре 2016 года "Подрядчик"
Общество с ограниченной ответственностью "СПБВОДХОЗ" выполнил работы по убрке усовершенствованных и
неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № квартала, территории | Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[6 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16222, 42-105-14 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 3 и 5 по ул. Толмачева) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 120.712 | 31.6 | 120.712 | 31.6 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 58.302 | 47.4 | 58.302 | 47.4 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 13.26 | 6 | 13.26 | 6 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 1352.72 | 914 | 1216.56 | 822 | 136.16 | 92
2 | 16225, 42-105-6 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 1 (сквер юго-восточнее д.18 по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 577.584 | 151.2 | 577.584 | 151.2 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 278.964 | 226.8 | 278.964 | 226.8 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 521.56 | 236 | 466.31 | 211 | 55.25 | 25
|  |  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 3739.96 | 2527 | 3369.96 | 2277 | 370 | 250
3 | 16229, 42-105-8 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 3 (сквер юго-восточнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 22.92 | 6 | 22.92 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 11.07 | 9 | 11.07 | 9 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 799.2 | 540 | 719.28 | 486 | 79.92 | 54
4 | 16222, 42-105-15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 7 и 11 по ул. Толмачева) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 73.344 | 19.2 | 73.344 | 19.2 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 35.424 | 28.8 | 35.424 | 28.8 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 552.5 | 250 | 497.25 | 225 | 55.25 | 25
|  |  | газоны |  | 1.48 | 1694.6 | 1145 | 1531.8 | 1035 | 162.8 | 110
5 | 16417, 42-105-17 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 4 (сквер во дворе домов 4,6 и 8 по Пионерской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 3553.48 | 2401 | 3198.28 | 2161 | 355.2 | 240
Итого по кадастровым кварталам: | [5 empty] | 13405.6 |  | 12191.02 |  | 1214.58
Итого с НДС 18% | [5 empty] | 15818.608 |  | 14385.4036 |  | 1433.2044
Итого с понижающим коэффициентом 0,7350000348027 | [5 empty] | 11626.6774 |  | 10573.2721 |  | 1053.4053
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ" О.О. Аксенов