## Лист1
Акт
г. Павловск | [8 empty] | 30.11.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
П.Н. Шварц, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в ноябре 2016 года "Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16263 - ограничен улицами: Краснофлотский пер., ул. Проф. Молчанова, ул. 2-я Краснофлотская, Партизанский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 3062.08 | 224 | 1353.33 | 99 | 1708.75 | 125
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 750.4 | 335 | 358.4 | 160 | 392 | 175
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1415.76 | 204 | 1068.76 | 154 | 347 | 50
|  | газоны |  | 0.07 | 37.1 | 530 | 37.1 | 530 | 0 | 0
2 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 36950.01 | 2703 | 33259.11 | 2433 | 3690.9 | 270
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 9083.2 | 4055 | 7291.2 | 3255 | 1792 | 800
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1020.18 | 147 | 1020.18 | 147 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 608.09 | 8687 | 608.09 | 8687 | 0 | 0
3 | 16260 А - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1763.43 | 129 | 1585.72 | 116 | 177.71 | 13
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 434.56 | 194 | 389.76 | 174 | 44.8 | 20
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 142.24 | 2032 | 142.24 | 2032 | 0 | 0
4 | 16415 - ограничен улицами: Горная ул. , ул.Александра Матросова, дорога Попово, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 22938.26 | 1678 | 11865.56 | 868 | 11072.7 | 810
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 5635.84 | 2516 | 2275.84 | 1016 | 3360 | 1500
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7772.8 | 1120 | 3955.8 | 570 | 3817 | 550
|  | газоны |  | 0.07 | 1076.67 | 15381 | 1076.67 | 15381 | 0 | 0
5 | 16205-ограничен улицами: Березовая ул., Гуммолосаровская ул., ул. 1-ая Советская | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 62840.99 | 4597 | 31946.79 | 2337 | 30894.2 | 2260
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 15444.8 | 6895 | 11032 | 4925 | 4412.8 | 1970
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1596.2 | 230 | 1436.58 | 207 | 159.62 | 23
|  | газоны |  | 0.07 | 793.24 | 11332 | 793.24 | 11332 | 0 | 0
6 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 18700.56 | 1368 | 11592.16 | 848 | 7108.4 | 520
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4594.24 | 2051 | 3250.24 | 1451 | 1344 | 600
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1256.14 | 181 | 1256.14 | 181 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 63.21 | 903 | 63.21 | 903 | 0 | 0
7 | 16222 - ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 16978.14 | 1242 | 8707.79 | 637 | 8270.35 | 605
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4173.12 | 1863 | 2537.92 | 1133 | 1635.2 | 730
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7398.04 | 1066 | 6704.04 | 966 | 694 | 100
|  | газоны |  | 0.07 | 289.1 | 4130 | 289.1 | 4130 | 0 | 0
8 | 16220 - ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 34010.96 | 2488 | 27175.96 | 1988 | 6835 | 500
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 8361.92 | 3733 | 5125.12 | 2288 | 3236.8 | 1445
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4344.44 | 626 | 3650.44 | 526 | 694 | 100
|  | газоны |  | 0.07 | 132.44 | 1892 | 132.44 | 1892 | 0 | 0
9 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 19821.5 | 1450 | 9910.75 | 725 | 9910.75 | 725
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 4872 | 2175 | 2027.2 | 905 | 2844.8 | 1270
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 26462.22 | 3813 | 13276.22 | 1913 | 13186 | 1900
|  | газоны |  | 0.07 | 1555.4 | 22220 | 1555.4 | 22220 | 0 | 0
10 | 16266- ограничен улицами: ул. Проф.Молчанова, Партизанский пер., ул. Анны Зеленовой, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4164 | 600 | 2082 | 300 | 2082 | 300
|  | газоны |  | 0.07 | 2.45 | 35 | 2.45 | 35 | 0 | 0
11 | 16228 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер., Песчаный пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 12986.5 | 950 | 8065.3 | 590 | 4921.2 | 360
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 3192 | 1425 | 2632 | 1175 | 560 | 250
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1825.22 | 263 | 1825.22 | 263 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 105.49 | 1507 | 105.49 | 1507 | 0 | 0
12 | 16413Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 26123.37 | 1911 | 13000.17 | 951 | 13123.2 | 960
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 6419.84 | 2866 | 2634.24 | 1176 | 3785.6 | 1690
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 5503.42 | 793 | 2727.42 | 393 | 2776 | 400
|  | газоны |  | 0.07 | 1261.89 | 18027 | 1261.89 | 18027 | 0 | 0
13 | 16267 - ограничен улицами: ул. А.Зеленовой, ул. Проф. Молчанова, Партизанский пер., Садовая ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1025.25 | 75 | 915.89 | 67 | 109.36 | 8
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 253.12 | 113 | 226.24 | 101 | 26.88 | 12
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 27.76 | 4 | 27.76 | 4 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 56.42 | 806 | 56.42 | 806 | 0 | 0
14 | 16269- ограничен улицами: Партизанский пер., ул. Анны Зеленовой, Краснофлотский пер., Дзержинского | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 68.35 | 5 | 68.35 | 5 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4372.2 | 630 | 3934.98 | 567 | 437.22 | 63
|  | газоны |  | 0.07 | 28.49 | 407 | 28.49 | 407 | 0 | 0
15 | 16270 - ограничен улицами: Партизанский пер., Краснофлотский пер.,ул.Дзержинского, ул.Проектируемая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 5059.26 | 729 | 2470.64 | 356 | 2588.62 | 373
|  | газоны |  | 0.07 | 7.07 | 101 | 7.07 | 101 | 0 | 0
16 | 16274 - ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, ул. Луначарского, ул. Круглый пруд, ул. Чернышевского | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 20915.1 | 1530 | 10594.25 | 775 | 10320.85 | 755
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 5143.04 | 2296 | 2119.04 | 946 | 3024 | 1350
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 7210.66 | 1039 | 3740.66 | 539 | 3470 | 500
|  | газоны |  | 0.07 | 534.59 | 7637 | 534.59 | 7637 | 0 | 0
17 | 16416 - ограничен улицами: Горная ул., ул. Александра Матросова, дорога Попово, правый берег р. Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 14968.65 | 1095 | 8133.65 | 595 | 6835 | 500
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 3680.32 | 1643 | 1563.52 | 698 | 2116.8 | 945
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1950.14 | 281 | 1741.94 | 251 | 208.2 | 30
|  | газоны |  | 0.07 | 1003.8 | 14340 | 1003.8 | 14340 | 0 | 0
18 | 16225 - ограничен улицами: ул. Васенко, Гуммолосаровская ул., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 11742.53 | 859 | 7368.13 | 539 | 4374.4 | 320
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 2887.36 | 1289 | 2327.36 | 1039 | 560 | 250
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 182.98 | 2614 | 182.98 | 2614 | 0 | 0
19 | 16226 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 6862.34 | 502 | 4128.34 | 302 | 2734 | 200
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1688.96 | 754 | 1352.96 | 604 | 336 | 150
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1610.08 | 232 | 1610.08 | 232 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 41.23 | 589 | 41.23 | 589 | 0 | 0
20 | 16229 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 7778.23 | 569 | 4770.83 | 349 | 3007.4 | 220
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1910.72 | 853 | 1529.92 | 683 | 380.8 | 170
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 0.07 | 105.42 | 1506 | 105.42 | 1506 | 0 | 0
21 | 16230 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Лебединая ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 5385.98 | 394 | 3198.78 | 234 | 2187.2 | 160
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 1323.84 | 591 | 1055.04 | 471 | 268.8 | 120
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 4330.56 | 624 | 2664.96 | 384 | 1665.6 | 240
|  | газоны |  | 0.07 | 81.69 | 1167 | 81.69 | 1167 | 0 | 0
22 | 16260 - ограничен улицами: Звериницкая ул., ул. Девятого января, ул. 1-я Краснофлотская, ул. 2-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 749.52 | 108 | 333.12 | 48 | 416.4 | 60
|  | газоны |  | 0.07 | 9.24 | 132 | 9.24 | 132 | 0 | 0
23 | 16278 - ограничен улицами: ул.Обороны, ул.Лермонтова, ул.Чернышевского, проезд от Обороны до Лермонтова | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1243.97 | 91 | 1243.97 | 91 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.24 | 306.88 | 137 | 306.88 | 137 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 17169.56 | 2474 | 10229.56 | 1474 | 6940 | 1000
|  | газоны |  | 0.07 | 124.74 | 1782 | 124.74 | 1782 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 519803.51 |  | 322919.2 |  | 196884.31
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 613368.1418 |  | 381044.656 |  | 232323.4858
Итого с понижающим коэффициентом 0,4099999888267 |  |  |  |  | 251480.9313 |  | 156228.3047 |  | 95252.6266
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" П.Н. Шварц