## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 30.06.16г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ"
О.О. Аксенов, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от
31 декабря 2015 года №МК - 010 "по уборке и санитарной очистке территорий внутриквартального озеленения", находящихся
в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, в июне 2016 года "Подрядчик"
Общество с ограниченной ответственностью "СПБВОДХОЗ" выполнил работы по убрке усовершенствованных и
неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № квартала, территории | Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[6 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16228, 42-105-4 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Конюшенная ул., участок 5 (сквер юго-восточнее д.12 по Конюшенной ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 650.928 | 170.4 | 467.568 | 122.4 | 183.36 | 48
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 314.388 | 255.6 | 225.828 | 183.6 | 88.56 | 72
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 2807.56 | 1897 | 1963.96 | 1327 | 843.6 | 570
2 | 16225, 42-105-6 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 1 (сквер юго-восточнее д.18 по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 577.584 | 151.2 | 401.864 | 105.2 | 175.72 | 46
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 278.964 | 226.8 | 195.324 | 158.8 | 83.64 | 68
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 521.56 | 236 | 362.44 | 164 | 159.12 | 72
|  |  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 1.48 | 3739.96 | 2527 | 2629.96 | 1777 | 1110 | 750
3 | 16224, 42-105-7 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 2 (сквер северо-западнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 899.992 | 235.6 | 624.952 | 163.6 | 275.04 | 72
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 434.682 | 353.4 | 301.842 | 245.4 | 132.84 | 108
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 413.27 | 187 | 287.3 | 130 | 125.97 | 57
|  |  | газоны |  | 1.48 | 6366.96 | 4302 | 4457.76 | 3012 | 1909.2 | 1290
4 | 16219, 42-105-13 | Санкт-Петербург, г. Павловск, 1-я Советская ул., участок 2 (сквер восточнее домов 11 и 13 по 1-й Советской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 899.992 | 235.6 | 632.592 | 165.6 | 267.4 | 70
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 434.682 | 353.4 | 306.762 | 249.4 | 127.92 | 104
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 548.08 | 248 | 382.33 | 173 | 165.75 | 75
|  |  | газоны |  | 1.48 | 7046.28 | 4761 | 4941.72 | 3339 | 2104.56 | 1422
5 | 16220, 42-105-19 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Слуцкая ул., участок 4 (сквер во дворах домов 4-12 по Слуцкой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 840.4 | 220 | 588.28 | 154 | 252.12 | 66
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 405.9 | 330 | 284.13 | 231 | 121.77 | 99
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 857.48 | 388 | 598.91 | 271 | 258.57 | 117
|  |  | газоны |  | 1.48 | 7539.12 | 5094 | 5279.16 | 3567 | 2259.96 | 1527
6 | 16234, 42-105-1 | Внутриквартальный сквер на Конюшенной ул., д.1 | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 623.424 | 163.2 | 501.184 | 131.2 | 122.24 | 32
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 301.104 | 244.8 | 242.064 | 196.8 | 59.04 | 48
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 881.79 | 399 | 704.99 | 319 | 176.8 | 80
|  |  | газоны |  | 1.48 | 2752.8 | 1860 | 2220 | 1500 | 532.8 | 360
7 | 16226, 42-105-5 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., участок 2 (сквер севернее д.23, лит.А по Госпитальной ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 404.43 | 183 | 324.87 | 147 | 79.56 | 36
|  |  | газоны |  | 1.48 | 2807.56 | 1897 | 2245.16 | 1517 | 562.4 | 380
8 | 16413Б, 42-105-17 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 4 (сквер во дворе домов 4,6 и 8 по Пионерской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 305.6 | 80 | 244.48 | 64 | 61.12 | 16
|  |  |  | Мех. уборка | 1.23 | 147.6 | 120 | 118.08 | 96 | 29.52 | 24
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 320.45 | 145 | 254.15 | 115 | 66.3 | 30
|  |  | газоны |  | 1.48 | 1889.96 | 1277 | 1505.16 | 1017 | 384.8 | 260
Итого по кадастровым кварталам: | [5 empty] | 46012.5 |  | 33292.82 |  | 12719.68
Итого с НДС 18% | [5 empty] | 54294.75 |  | 39285.5276 |  | 15009.2224
Итого с понижающим коэффициентом 0,7350000348027 | [5 empty] | 22260.8469 |  | 16107.0659
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ" О.О. Аксенов