## Лист1
Акт
г. Павловск | [8 empty] | 31.10.2016г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "Техно -Сервис"
П.Н. Шварц, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 5 апреля 2016 года №МК - 025 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города Павловска,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2016 году"
в октябре 2016 года "Подрядчик" Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" (ООО"Техно-Сервис")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16230 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Лебединая ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 1505.08 | 394 | 1505.08 | 394 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 726.93 | 591 | 726.93 | 591 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1379.04 | 624 | 1379.04 | 624 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 1727.16 | 1167 | 1549.56 | 1047 | 177.6 | 120
2 | 16224 - ограничен улицами: Лебединая ул., Медвежий пер., ул. Васенко, Гуммолосаровская ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4244.02 | 1111 | 3823.82 | 1001 | 420.2 | 110
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2049.18 | 1666 | 1852.38 | 1506 | 196.8 | 160
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 1091.74 | 494 | 1091.74 | 494 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 2970.36 | 2007 | 2674.36 | 1807 | 296 | 200
3 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 5225.76 | 1368 | 5225.76 | 1368 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2522.73 | 2051 | 2276.73 | 1851 | 246 | 200
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 400.01 | 181 | 400.01 | 181 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 1336.44 | 903 | 1203.24 | 813 | 133.2 | 90
4 | 16231 - ограничен улицами: Березовая ул., Лебединая ул., Медвежий пер., ул.Мичурина. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4366.26 | 1143 | 3946.06 | 1033 | 420.2 | 110
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2109.45 | 1715 | 1900.35 | 1545 | 209.1 | 170
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 68.51 | 31 | 68.51 | 31 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 1133.68 | 766 | 1021.2 | 690 | 112.48 | 76
5 | 16222 - ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4744.44 | 1242 | 4744.44 | 1242 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2291.49 | 1863 | 2070.09 | 1683 | 221.4 | 180
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 2355.86 | 1066 | 2355.86 | 1066 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 6112.4 | 4130 | 5505.6 | 3720 | 606.8 | 410
6 | 16215 - ограничен улицами: ул. Конюшенная, ул. Правды, ул. Гуммолосаровская, ул. Васенко | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 1715.18 | 449 | 1524.18 | 399 | 191 | 50
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 829.02 | 674 | 742.92 | 604 | 86.1 | 70
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 269.62 | 122 | 269.62 | 122 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 14582.44 | 9853 | 13132.04 | 8873 | 1450.4 | 980
7 | 16416 - ограничен улицами: Горная ул., ул. Александра Матросова, дорога Попово, правый берег р. Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.82 | 4182.9 | 1095 | 4182.9 | 1095 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.23 | 2020.89 | 1643 | 1824.09 | 1483 | 196.8 | 160
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 2.21 | 621.01 | 281 | 621.01 | 281 | 0 | 0
|  | газоны |  | 1.48 | 21223.2 | 14340 | 19151.2 | 12940 | 2072 | 1400
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 93804.8 |  | 86768.72 |  | 7036.08
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 110689.664 |  | 102387.0896 |  | 8302.5744
Итого с понижающим коэффициентом 0,4099999888267 |  |  |  |  | 45382.761 |  | 41978.7056 |  | 3404.0554
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "Техно-Сервис" П.Н. Шварц