## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 30.11.16г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ"
О.О. Аксенов, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от
31 декабря 2015 года №МК - 010 "по уборке и санитарной очистке территорий внутриквартального озеленения", находящихся
в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, в ноябре 2016 года "Подрядчик"
Общество с ограниченной ответственностью "СПБВОДХОЗ" выполнил работы по убрке усовершенствованных и
неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № квартала, территории | Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -025 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[6 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16228, 42-105-4 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Конюшенная ул., участок 5 (сквер юго-восточнее д.12 по Конюшенной ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 2323.9 | 170 | 1864.588 | 136.4 | 459.312 | 33.6
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 573.44 | 256 | 460.544 | 205.6 | 112.896 | 50.4
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 0.07 | 132.79 | 1897 | 132.79 | 1897 | 0 | 0
2 | 16225, 42-105-6 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 1 (сквер юго-восточнее д.18 по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 2066.904 | 151.2 | 1651.336 | 120.8 | 415.568 | 30.4
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 508.032 | 226.8 | 405.888 | 181.2 | 102.144 | 45.6
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1637.84 | 236 | 1290.84 | 186 | 347 | 50
|  |  | газоны |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | газоны |  | 0.07 | 176.89 | 2527 | 176.89 | 2527 | 0 | 0
3 | 16224, 42-105-7 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 2 (сквер северо-западнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 3226.12 | 236 | 2580.896 | 188.8 | 645.224 | 47.2
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 790.72 | 353 | 701.12 | 313 | 89.6 | 40
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1297.78 | 187 | 806.428 | 116.2 | 491.352 | 70.8
|  |  | газоны |  | 0.07 | 301.14 | 4302 | 301.14 | 4302 | 0 | 0
4 | 16222, 42-105-15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 7 и 11 по ул. Толмачева) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 262.464 | 19.2 | 207.784 | 15.2 | 54.68 | 4
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 64.512 | 28.8 | 51.072 | 22.8 | 13.44 | 6
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1735 | 250 | 1388 | 200 | 347 | 50
|  |  | газоны |  | 0.07 | 80.15 | 1145 | 80.15 | 1145 | 0 | 0
5 | 16230, 42-105-10 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Лебединая ул., участок 2 (сквер восточнее д.10, лит. А по Лебединой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 218.72 | 16 | 164.04 | 12 | 54.68 | 4
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 89.6 | 40 | 76.16 | 34 | 13.44 | 6
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1561.5 | 225 | 1256.14 | 181 | 305.36 | 44
|  |  | газоны |  | 0.07 | 95.34 | 1362 | 95.34 | 1362 | 0 | 0
6 | 16231, 42-105-11 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Лебединая ул., участок 3 (сквер северо-западнее домов 1 и 3 по Лебединой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1654.07 | 121 | 1325.99 | 97 | 328.08 | 24
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 405.44 | 181 | 324.8 | 145 | 80.64 | 36
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1721.12 | 248 | 1374.12 | 198 | 347 | 50
|  |  | газоны |  | 0.07 | 30.03 | 429 | 30.03 | 429 | 0 | 0
7 | 16220, 42-105-19 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Слуцкая ул., участок 4 (сквер во дворах домов 4-12 по Слуцкой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 3007.4 | 220 | 2405.92 | 176 | 601.48 | 44
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 739.2 | 330 | 591.36 | 264 | 147.84 | 66
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 2692.72 | 388 | 2151.4 | 310 | 541.32 | 78
|  |  | газоны |  | 0.07 | 356.58 | 5094 | 356.58 | 5094 | 0 | 0
8 | 16413Б, 42-105-17 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 4 (сквер во дворе домов 4,6 и 8 по Пионерской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 13.67 | 1093.6 | 80 | 874.88 | 64 | 218.72 | 16
|  |  |  | Мех. уборка | 2.24 | 268.8 | 120 | 215.04 | 96 | 53.76 | 24
|  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.94 | 1006.3 | 145 | 464.98 | 67 | 541.32 | 78
|  |  | газоны |  | 0.07 | 89.39 | 1277 | 89.39 | 1277 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: | [5 empty] | 17142.842 |  | 13691.146 |  | 3451.696
Итого с НДС 18% | [5 empty] | 20228.5536 |  | 16155.5523 |  | 4073.0013
Итого с понижающим коэффициентом 0,7350000348027 | [5 empty] | 14867.9876 |  | 11874.3315 |  | 2993.6561
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ" О.О. Аксенов