## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 15.04.15г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО
Автодор СПб Г.Ю. Мицык, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным
контрактом от 31 декабря 2014г. №МК - 003 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города
Павловска, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2015 году"
в апреле (с 01.04 по 15.04) 2015 года "Подрядчик" Открытое акционерное общество "Автодор Санкт- Петербург" (ОАО "Автодор СПб")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 18340.19 | 1507 | 17427.44 | 1432 | 912.75 | 75
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 4928.98 | 2261 | 4682.64 | 2148 | 246.34 | 113
|  | Газоны |  | 0.06 | 494.46 | 8241 | 469.86 | 7831 | 24.6 | 410
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 34317.54 | 5553 | 32648.94 | 5283 | 1668.6 | 270
2 | 16220 - ограничен улицами: Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Слуцкая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 32956.36 | 2708 | 30790.1 | 2530 | 2166.26 | 178
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 8857.34 | 4063 | 8421.34 | 3863 | 436 | 200
|  | Газоны |  | 0.06 | 86.94 | 1449 | 82.74 | 1379 | 4.2 | 70
3 | 16222 - ограничен улицами: Гуммолосаровская ул., ул. Толмачева, Березовая ул., ул. Мичурина | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 14908.25 | 1225 | 13691.25 | 1125 | 1217 | 100
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 4004.66 | 1837 | 3808.46 | 1747 | 196.2 | 90
|  | Газоны |  | 0.06 | 124.92 | 2082 | 118.92 | 1982 | 6 | 100
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 4159.14 | 673 | 3973.74 | 643 | 185.4 | 30
4 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 18096.79 | 1487 | 17244.89 | 1417 | 851.9 | 70
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 4863.58 | 2231 | 4623.78 | 2121 | 239.8 | 110
|  | Газоны |  | 0.06 | 758.04 | 12634 | 722.04 | 12034 | 36 | 600
5 | 16413 Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 23171.68 | 1904 | 21954.68 | 1804 | 1217 | 100
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 6223.9 | 2855 | 5787.9 | 2655 | 436 | 200
|  | Газоны |  | 0.06 | 1090.5 | 18175 | 1036.5 | 17275 | 54 | 900
6 | 16205-ограничен улицами: Березовая ул., Гуммолосаровская ул., ул. 1-ая Советская | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 52793.46 | 4338 | 50359.46 | 4138 | 2434 | 200
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 14185.26 | 6507 | 13531.26 | 6207 | 654 | 300
|  | Газоны |  | 0.06 | 427.5 | 7125 | 406.5 | 6775 | 21 | 350
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 3003.48 | 486 | 2879.88 | 466 | 123.6 | 20
7 | 16230 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Лебединая ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 4721.96 | 388 | 4478.56 | 368 | 243.4 | 20
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 1266.58 | 581 | 1212.08 | 556 | 54.5 | 25
|  | Газоны |  | 0.06 | 66.72 | 1112 | 63.12 | 1052 | 3.6 | 60
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 3831.6 | 620 | 3646.2 | 590 | 185.4 | 30
8 | 16224 - ограничен улицами: Лебединая ул., Медвежий пер., ул. Васенко, Гуммолосаровская ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 12900.2 | 1060 | 12291.7 | 1010 | 608.5 | 50
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 3464.02 | 1589 | 3300.52 | 1514 | 163.5 | 75
|  | Газоны |  | 0.06 | 101.94 | 1699 | 97.14 | 1619 | 4.8 | 80
9 | 16208 - ограничен улицами: ул. Мичурина, Елизаветинская ул. , ул. Правды, р.Тызьва | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 13958.99 | 1147 | 13289.64 | 1092 | 669.35 | 55
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 3749.6 | 1720 | 3564.3 | 1635 | 185.3 | 85
|  | Газоны |  | 0.06 | 988.14 | 16469 | 940.14 | 15669 | 48 | 800
10 | 16231 - ограничен улицами: Березовая ул., Лебединая ул., Медвежий пер., ул.Мичурина. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 13034.07 | 1071 | 12425.57 | 1021 | 608.5 | 50
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 3501.08 | 1606 | 3326.68 | 1526 | 174.4 | 80
|  | Газоны |  | 0.06 | 51.72 | 862 | 50.52 | 842 | 1.2 | 20
11 | 16267 - ограничен улицами: ул. А.Зеленовой, ул. Проф. Молчанова, Партизанский пер., Садовая ул. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 791.05 | 65 | 0 | 0 | 791.05 | 65
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 213.64 | 98 | 0 | 0 | 213.64 | 98
|  | Газоны |  | 0.06 | 47.28 | 788 | 45.48 | 758 | 1.8 | 30
12 | 16274 - ограничен улицами: ул. Обороны, ул. Декабристов, ул. Луначарского, ул. Круглый пруд, ул. Чернышевского | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 11573.67 | 951 | 11026.02 | 906 | 547.65 | 45
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 3110.86 | 1427 | 2958.26 | 1357 | 152.6 | 70
|  | Газоны |  | 0.06 | 201.06 | 3351 | 192.06 | 3201 | 9 | 150
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 2051.76 | 332 | 1680.96 | 272 | 370.8 | 60
13 | 16416- ограничен улицами: Горная ул., ул. Александра Матросова, дорога Попово, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 7630.59 | 627 | 7265.49 | 597 | 365.1 | 30
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 2051.38 | 941 | 1953.28 | 896 | 98.1 | 45
|  | Газоны |  | 0.06 | 899.22 | 14987 | 854.22 | 14237 | 45 | 750
14 | 16221- ограничен улицами: ул. Детскосельская, Детскосельский пер., ул. Березовая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 7143.79 | 587 | 6839.54 | 562 | 304.25 | 25
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 1920.58 | 881 | 1833.38 | 841 | 87.2 | 40
|  | Газоны |  | 0.06 | 60.36 | 1006 | 57.36 | 956 | 3 | 50
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 142.14 | 23 | 0 | 0 | 142.14 | 23
15 | 16213 - ограничен улицами: ул.Мичурина напротив школы 464 | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 14409.28 | 1184 | 13800.78 | 1134 | 608.5 | 50
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 3873.86 | 1777 | 3699.46 | 1697 | 174.4 | 80
|  | Газоны |  | 0.06 | 1834.74 | 30579 | 1798.74 | 29979 | 36 | 600
16 | 16237 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Конюшенная ул., Садовая ул., ул.Первого Мая | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 4137.8 | 340 | 3529.3 | 290 | 608.5 | 50
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 1109.62 | 509 | 1055.12 | 484 | 54.5 | 25
|  | Газоны |  | 0.06 | 36.42 | 607 | 34.62 | 577 | 1.8 | 30
17 | 16259 - ограничен улицами: Звериницкая ул.-ул.Декабристов-ул. 9-го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 450.29 | 37 | 0 | 0 | 450.29 | 37
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 122.08 | 56 | 0 | 0 | 122.08 | 56
|  | Газоны |  | 0.06 | 29.82 | 497 | 23.82 | 397 | 6 | 100
18 | 16206 - ограничен улицами: ул. Мичурина, ул.Гуммолосаровская ,ул. Нахимсона, р. Тызьва, правый берег р. Тызьвы, северо-западная граница | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 9736 | 800 | 9249.2 | 760 | 486.8 | 40
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 2613.82 | 1199 | 2483.02 | 1139 | 130.8 | 60
|  | Газоны |  | 0.06 | 219.96 | 3666 | 210.96 | 3516 | 9 | 150
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 1668.6 | 270 | 1575.9 | 255 | 92.7 | 15
19 | 16215- ограничен улицами: ул. Конюшенная,ул. Правды, ул. Гуммолосаровская, ул. Васенко | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 4600.26 | 378 | 3870.06 | 318 | 730.2 | 60
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 1238.24 | 568 | 1020.24 | 468 | 218 | 100
|  | Газоны |  | 0.06 | 520.08 | 8668 | 496.08 | 8268 | 24 | 400
|  | неусовершенствованные |  | 6.18 | 1458.48 | 236 | 1365.78 | 221 | 92.7 | 15
20 | 16227 - ограничен улицами: Госпитальная ул., Песчаный пер., Елизаветинская ул., р. Славянка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 2482.68 | 204 | 2360.98 | 194 | 121.7 | 10
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 669.26 | 307 | 636.56 | 292 | 32.7 | 15
|  | Газоны |  | 0.06 | 98.46 | 1641 | 93.66 | 1561 | 4.8 | 80
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 398576.72 |  | 375358.82 |  | 23217.9
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 470320.5296 |  | 442923.4076 |  | 27397.122
Итого за период с 01.04 по 15.04 |  |  |  |  | 235160.2648 |  | 221461.7038 |  | 13698.561
Итого с понижающим коэффициентом 0,960000003 |  |  |  |  | 225753.8549 |  | 212603.23 |  | 13150.6186
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык