## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 31.08.15г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО
Автодор СПб Г.Ю. Мицык, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным
контрактом от 31 декабря 2014г. №МК - 003 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города
Павловска, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2015 году"
в августе 2015 года "Подрядчик" Открытое акционерное общество "Автодор Санкт- Петербург" (ОАО "Автодор СПб")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16229 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 1845.48 | 546 | 1720.42 | 509 | 125.06 | 37
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 868.14 | 819 | 811.96 | 766 | 56.18 | 53
|  | Газоны |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 16260 А - ограничен улицами: ул. 1-я Краснофлотская, Краснофлотский пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 419.12 | 124 | 365.04 | 108 | 54.08 | 16
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 197.16 | 186 | 171.72 | 162 | 25.44 | 24
|  | Газоны |  | 1.25 | 2538.75 | 2031 | 2211.25 | 1769 | 327.5 | 262
3 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 9092.2 | 2690 | 8504.08 | 2516 | 588.12 | 174
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 4277.1 | 4035 | 4001.5 | 3775 | 275.6 | 260
4 | 16219 - ограничен улицами: Березовая ул., ул. 1-ая Советская, Гуммолосаровская ул., ул.Толмачева | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 4353.44 | 1288 | 3792.36 | 1122 | 561.08 | 166
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 2048.98 | 1933 | 1786.1 | 1685 | 262.88 | 248
|  | Газоны |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 25640.37 |  | 23364.43 |  | 2275.94
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 30255.6366 |  | 27570.0274 |  | 2685.6092
Итого с понижающим коэффициентом 0,960000003 |  |  |  |  | 29045.4112 |  | 26467.2264 |  | 2578.1848
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык