## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 30.09.15г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО
Автодор СПб Г.Ю. Мицык, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным
контрактом от 31 декабря 2014г. №МК - 003 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города
Павловска, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2015 году"
в сентябре 2015 года "Подрядчик" Открытое акционерное общество "Автодор Санкт- Петербург" (ОАО "Автодор СПб")
выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме, по следующим
адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16229 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Конюшенная ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 1845.48 | 546 | 1720.42 | 509 | 125.06 | 37
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 868.14 | 819 | 811.96 | 766 | 56.18 | 53
|  | Газоны |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 16204 - ограничен улицами: ул.Березовая, ул. Слуцкая, Витебская ж/д | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 5093.66 | 1507 | 5093.66 | 1507 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 2396.66 | 2261 | 2396.66 | 2261 | 0 | 0
|  | Газоны |  | 1.25 | 10301.25 | 8241 | 9751.875 | 7801.5 | 549.375 | 439.5
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 1.96 | 10883.88 | 5553 | 10844.68 | 5533 | 39.2 | 20
3 | 16257 - ограничен улицами: Партизанский пер., ул. 1-ая Краснофлотская, Садовая ул., ул. 9 -го Января | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 3.38 | 9092.2 | 2690 | 8504.08 | 2516 | 588.12 | 174
|  |  | Мех. уборка | 1.06 | 4277.1 | 4035 | 4001.5 | 3775 | 275.6 | 260
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 44758.37 |  | 43124.835 |  | 1633.535
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 52814.8766 |  | 50887.3053 |  | 1927.5713
Итого с понижающим коэффициентом 0,960000003 |  |  |  |  | 50702.2817 |  | 48851.8132 |  | 1850.4685
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык