## Лист1
Акт
г. Павловск | [9 empty] | 31.10.15г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ОАО
Автодор СПб Г.Ю. Мицык, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным
контрактом от 31 декабря 2014г. №МК - 003 "по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования города
Павловска, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и
юридическими лицами либо отнесено к полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга в 2015 году"
в октябре 2015 года (за период с 16.10.15г. по 31.10.15г.)"Подрядчик" Открытое акционерное общество "Автодор Санкт- Петербург"
(ОАО Автодор СПб) выполнил работыпо уборке усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, газонов не в полном объёме,
по следующим адресам (кадастровым кварталам):
№ п/п | № кадастрового квартала Адрес | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[5 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16230 - ограничен улицами: ул. Васенко, Песчаный пер., Лебединая ул., Медвежий пер. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 4721.96 | 388 | 4417.71 | 363 | 304.25 | 25
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 1266.58 | 581 | 1185.92 | 544 | 80.66 | 37
|  | Газоны |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 16417 - ограничен улицами: Горная ул., Пионерская ул., Павловское ш., дорога на Гамболово, дор. Попово-Динамо, правый берег р.Поповка | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 18096.79 | 1487 | 16928.47 | 1391 | 1168.32 | 96
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 4863.58 | 2231 | 4549.66 | 2087 | 313.92 | 144
|  | Газоны |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16413 Б - ограничен улицами: Пионерская ул., 6-ой проезд, от Пионерской до Новой, Павловское ш. | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 23171.68 | 1904 | 23171.68 | 1904 | 0 | 0
|  |  | Мех. уборка | 2.18 | 6223.9 | 2855 | 6223.9 | 2855 | 0 | 0
|  | Газоны |  | 0.06 | 1090.5 | 18175 | 1078.5 | 17975 | 12 | 200
|  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 3695.64 | 598 | 3695.64 | 598 | 0 | 0
Итого по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 63130.63 |  | 61251.48 |  | 1879.15
Итого с НДС 18% |  |  |  |  | 74494.1434 |  | 72276.7464 |  | 2217.397
Итого с понижающим коэффициентом 0,960000003 |  |  |  |  | 71514.3779 |  | 69385.6768 |  | 2128.7011
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ОАО "Автодор СПб" Г.Ю. Мицык