## Лист1
АКТ
г. Павловск | [10 empty] | 15.04.15г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ" О.О. Аксенов,
составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от 6 января 2015г. №МК-007
"по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения находящихся в границах внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска" в апреле (с 01.04 по 15.04) 2015 года "подрядчик" ООО "СПБВОДХОЗ"
выполнил работы по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения не в полном объеме,
по следующим адресам:
№ п/п | № квартала | № территории | описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (адрес) | Вид покрытия |  | Предельный норматив | По муниципальному контракту № МК -003 |  | Фактическое выполнение |  | Отклонение
[7 empty] | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв. | сумма руб. | площадь, м кв.
1 | 16220 | 42-105-2 | Санкт-Петербург, г.Павловск, Слуцкая ул., участок 3 (сквер южнее д.12, лит.А по Слуцкой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 937.09 | 77 | 937.09 | 77 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 252.88 | 116 | 252.88 | 116 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 91.8 | 1530 | 82.62 | 1377 | 9.18 | 153
2 | 16229 | 42-105-8 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 3 (сквер юго-восточнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 73.02 | 6 | 73.02 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 19.62 | 9 | 19.62 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 32.4 | 540 | 29.16 | 486 | 3.24 | 54
3 | 16230 | 42-105-10 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Лебединая ул., участок 2 (сквер восточнее д.10, лит.А по Лебединой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 194.72 | 16 | 194.72 | 16 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 52.32 | 24 | 52.32 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 679.8 | 110 | 679.8 | 110 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 81.84 | 1364 | 77.76 | 1296 | 4.08 | 68
4 | 19219 | 42-105-13 | Санкт-Петербург, г. Павловск, 1-я Советская ул., участок 2 (сквер восточнее домов 11 и 13 по 1-й Советской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 2932.97 | 241 | 2786.93 | 229 | 146.04 | 12
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 786.98 | 361 | 747.74 | 343 | 39.24 | 18
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 1551.18 | 251 | 1477.02 | 239 | 74.16 | 12
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 287.4 | 4790 | 273 | 4550 | 14.4 | 240
5 | 16222 | 42-105-15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 7 и 11 по ул. Толмачева) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 231.23 | 19 | 231.23 | 19 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 63.22 | 29 | 63.22 | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 1575.9 | 255 | 1575.9 | 255 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 69.48 | 1158 | 65.88 | 1098 | 3.6 | 60
6 | 16417 | 42-105-18 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 5 (сквер северо-западнее д.1, корп.3, лит.А по Пионерской ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 145.62 | 2427 | 138.42 | 2307 | 7.2 | 120
7 | 16226 | 42-105-5 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., участок 2 (сквер севернее д.23, лит.А по Госпитальной ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 401.61 | 33 | 401.61 | 33 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 109 | 50 | 109 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 1130.94 | 183 | 1130.94 | 183 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 113.88 | 1898 | 108.48 | 1808 | 5.4 | 90
8 | 16225 | 42-105-6 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 1 (сквер юго-восточнее д.18 по ул. Васенко) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 1837.67 | 151 | 1837.67 | 151 | 0 | 0
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 492.68 | 226 | 492.68 | 226 | 0 | 0
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 1458.48 | 236 | 1458.48 | 236 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 151.62 | 2527 | 136.5 | 2275 | 15.12 | 252
9 | 16228 | 42-105-4 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Конюшенная ул., участок 5 (сквер юго-восточнее д.12 по Конюшенной ул.) | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 2068.9 | 170 | 1971.54 | 162 | 97.36 | 8
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 555.9 | 255 | 529.74 | 243 | 26.16 | 12
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 113.82 | 1897 | 113.82 | 1897 | 0 | 0
10 | 16234 | 42-105-1 | Внутриквартальный сквер на Конюшенной ул., д.1 | Усовершенствованные покрытия | Руч. уборка | 12.17 | 2008.05 | 165 | 1910.69 | 157 | 97.36 | 8
[5 empty] | Мех. уборка | 2.18 | 538.46 | 247 | 512.3 | 235 | 26.16 | 12
|  |  |  | Неусовершенствованные покрытия |  | 6.18 | 2496.72 | 404 | 2373.12 | 384 | 123.6 | 20
|  |  |  | Растительные покрытия |  | 0.06 | 112.08 | 1868 | 102 | 1700 | 10.08 | 168
Итого по кадастровым кварталам: | [6 empty] | 23649.28 |  | 22946.9 |  | 702.38
Итого с НДС 18% | [6 empty] | 27906.15 |  | 27077.34 |  | 828.81
Итого с 01.04 по 15.04 | [6 empty] | 11824.64 |  | 11473.45 |  | 351.19
Итого с НДС 18% | [6 empty] | 13953.07 |  | 13538.67 |  | 414.4
Итого с понижающим коэффициентом 0,9799999 | [6 empty] | 13674 |  | 13267.89 |  | 406.11
Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев
Генеральный директор ООО "СПБВОДХОЗ" О.О. Аксенов