Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях» |
| 1 | Содержание цветочных вазонов и клумб | Шт. | 63 | 63 | 63 | 100 |  |
| 2 | Изготовление проектов парковочных мест и контейнерных площадок | Шт. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Грунт растительный | Куб. м | 165 | 195 | 195 | 100 |  |
| 4 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1 068,0 | 4 085,0 | 4 084,9 | 100 |  |
| 5 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 96 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Проектирование, размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства; проектирование, строительство объектов и размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок» |
| 1 | Устройство детских площадок | Шт. | 8 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Изготовление проектов | Шт. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Завоз песка в песочницы | Куб. м. | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 4 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 20 956,8 | 26 662,4 | 25 168,5 | 94,5 | В процессе исполнения муниципальной программы по изготовлению проектов адреса Пионерская ул., д. 17 и Пионерская ул., д. 12 выделены из состава земель внутриквартальных территорий и поставлены на отдельный кадастровый учет Правительства Санкт-Петербурга, по адресу Пионерская ул., д. 15 КГА СПб отказано в выдаче задания на проектирование. Изготовление проектов по данным адресам невозможно. |
| 5 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 97,5 | 99,9 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов» |
| 1 | Приобретение информационного стенда | Шт. | 0 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Содержание (очистка, покраска) информационных стендов | Шт. | 0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 0 | 229,9 | 229,9 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» |
| 1 | Количество адресов, оформленных к празднованию Нового года | Шт. | 20 | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы | Шт. | 5 | 7 | 7 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 310,5 | 2 511,4 | 2 511,4 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Удаление аварийных, больных деревьев, кустов | Шт. | 49 | 161 | 161 | 100 |  |
| 2 | Компенсационное озеленение (посадка деревьев, кустов) | Шт. | 0 | 169 | 169 | 100 |  |
| 3 | Содержание зеленых насаждений (деревьев, кустов) | Шт. | 525/1920 | 528 | 528 | 100 |  |
| 4 | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Кв.м. | 58 694 | 58 694 | 58 694 | 100 |  |
| 5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 328,5 | 3 413,9 | 3 396,9 | 99,5 |  |
| 6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.Г. Горшков

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск

(в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)» |
| 1 | Содержание дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск | м2 | 20 426,0 | 20 426,0 | 20 426,0 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | тыс. руб. | 2 946,4 | 3 744,9 | 3 744,9 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.Г. Горшков

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |
| 1 | Количество несовершеннолетних жителей, подлежащих временному трудоустройству | Чел. | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 538,3 | 590,8 | 590,8 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» |
| 1 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 230 | 190 | 162 | 85,3 | Отсутствие заявок на обучение среди неработающего населения |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 24,9 | 19,2 | 19,2 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.Г. Горшков

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 700 | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 8,3 | 24,7 | 24,6 | 99,6 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.Г. Горшков

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1021 | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 11,4 | 24,7 | 24,6 | 99,6 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.Г. Горшков

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 8 | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 758 | 900 | 928 | 103 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 76,2 | 153,2 | 153,1 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 6 | 11 | 11 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 207 | 275 | 381 | 138,5 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 60,0 | 132,0 | 132,0 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 5 | 8 | 9 | 112,5 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятиях | Чел. | 250 | 800 | 862 | 107,8 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 34,5 | 416,3 | 416,2 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 10 | 17 | 17 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 780 | 1800 | 1861 | 103,4 |  |
| 3 | Установка искусственных неровностей | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество адресов по ремонту установленных искусственных неровностей | Шт. | 0 | 11 | 11 | 100 |  |
| 5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 234,8 | 543,2 | 543,0 | 100 |  |
| 6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Культура и досуг»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 16 | 19 | 19 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1430 | 2600 | 4304 | 165,5 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1 167,2 | 2 817,1 | 2 729,3 | 96,9 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 10 | 19 | 19 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 926 | 1250 | 1288 | 103 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1 143,9 | 1 754,0 | 1 740,4 | 99,2 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 2 | 1 | 2 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 96,3 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист-юрист отдела социальной политики и экономического развития				С.А. Сысоева

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 9 | 11 | 11 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 573 | 747 | 698 | 93,4 | Уменьшение количества заявок от команд на участие в соревнованиях в течение года. Приобретенные памятные подарки будут использованы для проведения соревнований в 2023 году. |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 293,9 | 1 291,6 | 974,4 | 75,4 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 8 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 273 | 270 | 529 | 195,9 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 180,0 | 242,0 | 242,0 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» |
| 1 | Количество выпусков газеты «Наш Павловск» | Шт. | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| 2 | Распространение среди жителей (поквартирное) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1922,7 | 2056,2 | 2056,2 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» |
| 1 | Количество публикаций (информационных материалов, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными) в муниципальной газете «Наш Павловск» и на официальном сайте муниципального образования. | Шт. | 10 | 10 | 10 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист-юрист отдела социальной политики и экономического развития				Л.В. Удовик