****

**Муниципальные новости Павловска**

***Информационно-аналитический бюллетень***

***13 апреля 2020 года Выпуск № 4***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В номере:**

**-** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ Местной администрации города Павловска от 13 апреля 2020 года № 88 «О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 №446а»**



**Местная администрация**

**города Павловска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 апреля 2020 года № 88

|  |  |
| --- | --- |
| **«О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 №446а»** |  |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 № 446аследующие изменения:

1.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1«Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1«Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. План мероприятий муниципальной подпрограммы 2«Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. План мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» на 2020 годизложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.6. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.7. План мероприятий муниципальной подпрограммы 5 «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.8. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Внести в муниципальную программу «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 № 446аследующие изменения:

2.1. План мероприятий муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2.2. План мероприятий муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2021 год изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2.3. План мероприятий муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2.4. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

3. Внести в муниципальную программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 № 446аследующие изменения:

3.1. План мероприятий муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

4. Внести в муниципальную программу «Культура и досуг» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 № 446аследующие изменения:

4.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 годизложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

5. Внести в муниципальную программу «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2019 № 446а следующие изменения:

5.1. План мероприятий муниципальной программы«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

5.2. Оценку эффективности реализации программы изложить согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска А.В. Козлова

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 225,9 | 250 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 148,7 | 62 вазона,  1 клумба | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Содержание и ремонт элементов благоустройства | в течение года | 50,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Изготовление проектов благоустройства | 1-4 квартал | 26,2 | 1 проект (проектирование пешеходной дорожки по адресу:  г. Павловск, ул. Толмачева, д. 5, 7, 9) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, проведение санитарных рубок (включая составление сметы и ведение технического надзора) | 2-3 квартал | 689,5 | г. Павловск:  1.Пионерская ул., д. 8, д. 1 корп. 3, 17, 13  2. Привокзальная пл., д. 1  3. Песчаный пер., д. 3/5, 11/16  4. Госпитальная ул., д. 1, 15  5. 1 Мая ул., д. 6  6. Конюшенная ул., д. 16, 17, 25  7. Лебединая ул., д. 20  8. Гуммолосаровская ул., д. 7  9. 1-я Советская ул., д. 12, 14, 18  10. Березовая ул., д. 19, 21, 22, 23  11. Слуцкая ул., д. 4, 15  12. Детскосельская ул., д. 1, 9, 11, 13, 17  13. Обороны ул., д. 4, 6, 8  14. Мичурина ул., д. 28, 30  15. Горная ул., д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Благоустройство территории (устройство дополнительных парковочных мест) | 2-4 квартал | 605,4 | г. Павловск, Толмачева ул., д. 6 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 106,0 | г. Павловск, Толмачева ул., д. 6 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Технический надзор | 2-4 квартал | 20,0 | г. Павловск, Толмачева ул., д. 6 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **1 871,7** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  программы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Устройство дополнительных парковочных мест | Нефёдов Ю.Ю. | шт. | 1 |  |  |  |
| Содержание цветочных вазонов и клумб | шт. | 62 |  |  |  |
| Утвержденный проект благоустройства | шт. | 1 |  |  |  |
| Грунт растительный | куб. м. | 250 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | тыс. руб. | 1 871,7 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 80 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор  1+2+3+4+5+6 х100  6 |  |

Приложение 3

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 234,6 | 250 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 131,5 | 42 вазона,  2 клумбы | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Содержание и ремонт элементов благоустройства | в течение года | 50,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, проведение санитарных рубок (включая составление сметы и ведение технического надзора) | 2-3 квартал | 300,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5 | Изготовление проектов благоустройства | 1-4 квартал | 100,0 | Контейнерная площадка по адресу: г. Павловск, Десткосельский пер., д. 5 | 1-4 квартал |
|  | **ИТОГО** |  | **816,1** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 4

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 2**

**«****Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок | 2-4 квартал | 15 910,7 | г. Павловск:  - Конюшенная ул., д. 12;  - Детскосельская ул., д. 9;  - Толмачева ул., д. 8;  - Партизанский пер., д. 31. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 273,0 | г. Павловск:  - Конюшенная ул., д. 12;  - Детскосельская ул., д. 9;  - Толмачева ул., д. 8;  - Партизанский пер., д. 31. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 140,0 | г. Павловск:  - Конюшенная ул., д. 12;  - Детскосельская ул., д. 9;  - Толмачева ул., д. 8;  - Партизанский пер., д. 31. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Изготовление проектов детских и спортивных площадок | 1-3 квартал | 641,9 | г. Павловск:  - Горная ул., д. 10;  - Конюшенная ул., д. 26;  - дорога в садоводство «Павловское-2»;  - Слуцкая ул., д. 14 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 81,2 | 27 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков | 1-4 квартал | 700,0 | Ремонт и удаление граффити по мере необходимости. | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | **ИТОГО** | **17 746,8** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 5

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный подпрограммой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  подпрограммы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Устройство детских площадок | Нефёдов Ю.Ю. | шт. | 2 |  |  |  |
| Устройство резинового покрытия детских площадок | шт. | 2 |  |  |  |
| Утвержденный проект создания детских и спортивных площадок | шт. | 4 |  |  |  |
| Завоз песка в песочницы | куб. м. | 27 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | тыс. руб. | 17 746,8 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 96 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор  1+2+3+4+5+6 х100  6 |  |

Приложение 6

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 4**

**«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (Адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | г. Павловск. Удаление аварийных, больных деревьев | в течение года | 317,7 | Согласно порубочным билетам | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | г. Павловск. Компенсационное озеленение (посадка деревьев, кустов) | 2-4 квартал | 525,9 | 30 деревьев | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | г. Павловск. Паспортизация зелёных насаждений | 3-4 квартал | 141,1 |  | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | г. Павловск. Содержание зелёных насаждений | 2-3 квартал | 283,5 | 496 деревьев,  1893 куста | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | г. Павловск. Уборка территорий внутриквартального озеленения | 1-4 квартал | 1 579,0 | 54 473 кв.м ежемесячно | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **2 847,2** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 7

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  программы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Удаление аварийных больных деревьев | Нефёдов Ю.Ю. | шт. | 30 |  |  |  |
| Компенсационное озеленение (посадка деревьев) | шт. | 30 |  |  |  |
| Паспортизация зеленых насаждений | % | 100 |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений (уход в течении сезона) | Горшков В.Г. | шт. | 496/1893 |  |  |  |
| Уборка территорий внутриквартального озеленения | Горшков В.Г. | кв.м. | 54 473 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | тыс. руб. | 2 847,2 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 80 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор  (1+2+3+4+5+6+7+8)/8х100 |  |

Приложение 8

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 5**

**«Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Нового года | 1,4 квартал | 4 223,3 | 1. Березовая ул.  2. пер. Песчаный, д.11/16  3. Конюшенная ул.  4. Детская площадка у Купального пруда  5. Госпитальная ул., д. 1  6. п. Динамо, Клубная пл., д. 1  7. ВИР, ул. Горная, д. 14  8. Садовая ул., д. 17 (Храм св. равноап. Марии Магдалины)  9. ул. Артиллерийская, д.2 (Храм свт. Николая Чудотворца) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Дня Победы | 2 квартал | 375,9 | 1. Березовая ул.  2. пер. Песчаный, д.11/16  3. Конюшенная ул.  4. Детская площадка у Купального пруда | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **4 599,2** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 9

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  программы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Количество адресов, оформленных к празднованию Нового года | Нефёдов Ю.Ю. | шт. | 9 |  |  |  |
| Количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы | шт. | 4 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | тыс. руб. | 4 599,2 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 90 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор  1+2+3 х100  3 |  |

Приложение 10

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| **I. Организация и проведение памятных акций, связанных с историей России** | | | | | |
| 1.1 | «Ленинград - гордость моя»  (мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобождения города Павловска от оккупации):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска | I квартал | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.2. | «Бухенвальдский набат»  (мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей):  - тематические программы для учащихся школ города Павловска «Детство, опаленное войной» | II квартал | - | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.3. | «Салют Победы нашей»  (торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска;  - тематические интерактивные программы для учащейся молодежи | II квартал | 300,0 | 4 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.4. | **«С днем рождения, любимый город!»**  (мероприятия, посвященные Дню основания города Павловска - 1777):  - проведение конкурса знатоков города Павловска среди учащихся школ МО | IV квартал | 50,9 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **II. Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью** | | | | |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях с допризывной молодежью  (Днях призывника, Спартакиаде допризывной молодежи и других) | в течение года | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| **Итого** | | | **350,9** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.

Приложение 11

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| **I. Организация и проведение памятных акций, связанных с историей России** | | | | | |
| 1.1 | «Ленинград - гордость моя»  (мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобождения города Павловска от оккупации):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска | I квартал | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.2. | «Бухенвальдский набат»  (мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей):  - тематические программы для учащихся школ города Павловска «Детство, опаленное войной» | II квартал | - | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.3. | «Салют Победы нашей»  (торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска;  - тематические интерактивные программы для учащейся молодежи | II квартал | - | 3  мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.4. | **«С днем рождения, любимый город!»**  (мероприятия, посвященные Дню основания города Павловска - 1777):  - проведение конкурса знатоков города Павловска среди учащихся школ МО | IV квартал | 50,9 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **II. Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью** | | | | |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях с допризывной молодежью  (Днях призывника, Спартакиаде допризывной молодежи и других) | в течение года | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| **Итого** | | | **50,9** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.

Приложение 12

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| **I. Организация и проведение памятных акций, связанных с историей России** | | | | | |
| 1.1 | «Ленинград - гордость моя»  (мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобождения города Павловска от оккупации):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска | I квартал | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.2. | «Бухенвальдский набат»  (мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей):  - тематические программы для учащихся школ города Павловска «Детство, опаленное войной» | II квартал | - | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.3. | «Салют Победы нашей»  (торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.):  - участие в патриотических акциях молодежи города Павловска;  - тематические интерактивные программы для учащейся молодежи | II квартал | - | 4 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.4. | **«С днем рождения, любимый город!»**  (мероприятия, посвященные Дню основания города Павловска - 1777):  - проведение конкурса знатоков города Павловска среди учащихся школ МО | IV квартал | 50,9 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **II. Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью** | | | | |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях с допризывной молодежью  (Днях призывника, Спартакиаде допризывной молодежи и других) | в течение года | - | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| **Итого** | | | **50,9** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.

Приложение 13

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  программы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Количество мероприятий программы | Русакова В.И. | шт. | 8 |  |  |  |
| Количество жителей, задействованных в мероприятии | чел. | 700 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы | тыс. руб. | 350,9 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 80 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  | х | х | х | Индикатор (1+2+3+4)/4 х 100 |  |

Приложение 14

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение интерактивных тематических спектаклей, игр, программ, праздников, конкурсов по профилактике дорожного травматизма для детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения и учащихся начальных классов образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования | в течение года | 200,5 | 9 мероприятий | отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Опубликования в муниципальной газете «Наш Павловск» и размещение на сайте муниципального образования тематических информационных материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания граждан, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | в течение года | - |  | Местная администрация города Павловска |
| 3. | Ремонт ранее установленных искусственных неровностей | 2-4 квартал | 120,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Установка искусственных неровностей | 2-4 квартал | 80,0 | г. Павловск, п. Динамо, Пионерская ул., д. 17 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | **Итого** | **400,5** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий по программе.

Приложение 15

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий подпрограммы 1**

**«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| **1** | **Участие в организации и проведении Праздника новогодней елки:**  - праздничная игровая интерактивная программа;  - праздничный фейерверк в период проведения праздничной игровой интерактивной программы | 01.01.2020 | **440,0** | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| **2** | **Участие в организации и проведении Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и города Павловска от оккупации:**  - вечер памяти;  - концертная программа;  - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | I квартал | **165,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **3** | **Участие в организации и проведении Международного женского дня - 8 Марта**  - приобретение цветочной продукции  - праздничная концертная программа | I квартал | **184,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **4** | **Участие в организации и проведении праздника «Детская масленица»:**  - организация питания | I полугодие | **65,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **5** | **Участие в организации и проведении Международного дня освобождения узников фашистских лагерей:**  - приобретение подарочных наборов | II квартал | **72,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **6** | **Участие в организации и проведении Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:**  - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска;  - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска;  - концертная программа;  - поздравление инвалидов и участников ВОВ;  - транспортная доставка ветеранов к местам проведения праздничных мероприятий и обратно;  - уличное гуляние | II квартал | **1 284,4** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **7** | **Международный день защиты детей:**  - интерактивная концертная программа | II квартал | **205,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **8** | **Участие в организации и проведении Дня памяти и скорби:**  - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | II квартал | **7,5** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **9** | **Участие в организации и проведении Праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса":**  - организация поздравления медалистов и лучших выпускников ГБОУ, расположенных на территории муниципального образования города Павловска | II квартал | **160,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **10** | **День знаний:**  - интерактивные концертные программы | III квартал | **368,7** | 4 мероприятия |  |
| **11** | **Участие в организации и проведении Дня памяти жертв блокады:**  - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | III квартал | **7,5** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **12** | **Участие в организации и проведении Международного дня пожилых людей:**  - организация и проведение вечера отдыха;  - концертная программа | III- IV квартал | **120,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **13** | **Участие в организации и проведении Дня матери:**  - организация и проведение вечера отдыха;  - концертная программа | IV квартал | **140,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **14** | **Участие в организации и проведении Международного дня инвалидов:**  - приобретение подарочных наборов | IV квартал | **174,0** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| **15** | **Участие в организации и проведении Дня основания города Павловска (основан в 1777 году)**  - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска;  - приобретение цветочной продукции;  - приобретение сувенирной продукции;  - награждение жителей (семей) муниципального образования победителей и призеров районных, городских, общероссийских соревнований, конкурсов, фестивалей и др.;  - организация церемонии награждения жителей муниципального образования города Павловска - участников и победителей конкурса на лучшее оформление объектов городской среды в 2020 году | IV квартал | **371,5** | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **Всего** | | **3 764,6** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.

Приложение 16

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Услуги по организации и проведению соревнований, включая судейство и услуги скорой медицинской помощи | I-IV квартал | 316,0 | 12  мероприятий | отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Открытый турнир по волейболу  - наградная продукция: медали, грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | I квартал | 49,8 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Турнир по минифутболу «Кубок Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | II квартал | 176,2 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | II квартал | 106,8 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Турнир по настольному теннису «Кубок Победы»  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований | II квартал | 24,6 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Летняя спартакиада детей и подростков  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | II квартал | 72,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Спортивный праздник «Всей семьей на стадион»  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований  - призы болельщикам команд | III квартал | 31,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 8. | Футбольный турнир памяти  Г.А Дюперрона - основоположника российского футбола  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | III квартал | 67,4 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 9. | Турин по футболу «Осенний кубок – Павловск-97»  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований | 2-я суббота сентября | 68,9 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 10. | Турнир по минифутболу  «Спорт-дорога к миру»  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | IV квартал | 144,4 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 11. | Открытый турнир по баскетболу  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований | IV квартал | 28,2 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 12. | Лыжная эстафета  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований  - призы участникам соревнований | IV квартал | 18,2 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 13. | Турнир по настольному теннису ко Дню основания города Павловска  - наградная продукция: медали,  грамоты, кубки;  - призы победителям соревнований | IV квартал | 24,6 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | **Итого** | **1 128,1** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 17

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 13.04.2020 № 88

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. измер. | Значение целевого индикатора | | | |
| Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации  программы | Эффективность целевого индикатора  (%) | Обоснование причин отрицательной динамики  эффективности (менее 100%) |
| Количество мероприятий программы | Русакова В.И. | шт. | 12 |  |  |  |
| Количество жителей, задействованных в мероприятии | чел. | 870 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы | тыс. руб. | 1128,1 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  | х | х | х | Индикатор (1+2+3+4)/4 х 100 |  |

Информационно-аналитический бюллетень «Муниципальные новости Павловска», выпуск № 4 от 13.04.2020

Официальное издание Муниципального Совета города Павловска. Учредитель, редакция, издатель: Муниципальный Совет города Павловска

Главный редактор: Зибарев В.В. Адрес редакции: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, телефон: 465-17-73. Тираж 100 экз.

Отпечатано на копировальном оборудовании Местной администрации города Павловска, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Распространяется бесплатно.