## Лист1
Акт
г. Павловск | [15 empty] | 31.01.2023 г.
Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации Козлова А.В. и Генеральный директор Акционерного общества "Автодор"
муниципальным контрактом №МК-004 от 12 декабря 2022 г.
по уборке и содержанию дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск в 2023 году, выполнение работ по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования город Павловск в 2023 году, находящихся в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск в январе 2023 года Подрядчик Акционерное общество "Автодор" выполнил работы по уборке и содержанию дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск в 2023 году не в полном объеме по следующим адресам:
№ п/п | Наименование дороги | Граница дороги | протяженность объекта,м | площадь,м2 |  | норматив, установленный КЭП и СП |  |  | стоимость выполненных работ по муниципальному контракту №МК-004 от 12.12.202 г.2, руб. |  |  |  | Фактическое выполнение, м2 |  |  | Отклонение
|  |  |  | проезжая часть, кат. Г | тротуар | уборк проезжей части, кат. Г | уборка тротуара 1 класса | содержание полосы отвода дороги, кат. Г | уборка проезжей части, кат. Г | уборка тротуара 1 класса | содержание полосы отвода дороги, кат. Г | всего | проезжая часть, кат. Г | тротуар | всего | сумма руб. | площадь, проезжай части, кат. Г, м2
1 | Свободы ул. | от Школьной ул. до Общественной ул. | 158.17 | 415 | 0 | 127.36 | 211.45 | 25.74 | 52854.4 | 0 | 5341.05 | 58195.45 | 0 | 0 | 0 | 58195.45 | 415
Итого за зимний период | [11 empty] | 58195.45
Итого за январь 2023 г., в т.ч. НДС 20% | [11 empty] | 9699.24 |  |  | 0 | 9699.24
Работы по уборке и содержанию дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск в 2023 году, по муниципальному контракту №МК-004 от 12 декабря 2022 г. (объект - Социалистическая ул.) за январь 2023 года в сумме 15 916,10 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать рублей 10 копеек) оплате не подлежат.
Глава Местной администрации А.В. Козлова
Генеральный директор Акционерного общества "Автодор" А.Б. Исаев